|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WANN? | WAS? | Arbeitsschritte | Dokumentation / Formulare |
| 4.Klasse /  1.Semester | **ORIENTIERUNGS-PHASE** | **Thema – Team – Betreuer** finden  WARB besuchen  Ideen sammeln, Gespräche führen  Ev. Kooperationspartner suchen  Erste Literatursichtung  Erste Kontaktaufnahmen  Projektdokumentation beginnen | DA-Mappe anlegen  Tagebuch erstellen |
| März 2016  31.3.2016 | **FESTLEGUNGS-**  **PHASE** | Thema konkretisieren  Besprechung mit Betreuungslehrer(n)  Kontakt zu Kooperationspartnern  🡪 Projektauftrag dem KV abgeben | Tagebuch  1. Sitzungsprotokoll  Ev. Kooperations-vereinbarung  **Projektauftrag** (=Disposition) |
| April – Schulschluss 2016 | Genehmigung?  **PLANUNGS-**  **PHASE** | Teambesprechungen  Gliederung des Inhalts 🡪 Strukturplan  Arbeitsverteilung  Termine mit Partner/Betreuer  Literaturrecherche (🡪 sofort bibliographieren) | Tagebuch  Strukturplan  Sitzungsprotokoll |
| Sommer 2016 | **ARBEITSPHASE** | Materialien sammeln  Literaturrecherche  Treffen mit Team und ev. Partner  Beginn der methodischen Arbeit (Fragebogen, Interview etc.) | Tagebuch |
| 5.Klasse  September – Dezember 2016 | **ARBEITS- UND FEEDBACKPHASE** | Strukturplan überprüfen  Ev. Projektauftrag überarbeiten  Leseproben abgeben  Feedbackgespräch mit Betreuer führen | Tagebuch  Leseproben  Sitzungsprotokoll |
| Dezember/  Januar 2016/17 | **ÜBERARBEITUNS-PHASE** | Komplette Rohfassung abgeben (Termin mit Betreuer vereinbaren!)  Feedbackgespräch führen | Tagebuch  Rohfassung  Sitzungsprotokoll |
| xx. Februar 2017 | **ABGABE** | Abgabe der Endfassung  (digital und dreifacher Druck: 2x Schule, 1x persönliches Exemplar)  Doku. kontrollieren u. der Arbeit belegen | Fertige Arbeit |
| 5.Klasse /  2. Semester | **VORBEREITUNGS-PHASE**  **Präsentation** | Vorbereitung auf Präsentation und Diskussion  Präsentationmaterialien erstellen, Präsentationstraining in der Gruppe  Ablauf und Termine kontrollieren | Tagebuch weiterführen |
| xx März/April 2017 | **PRÄSENTATION UND**  **DISKUSSION** | Öffentliche Präsentation  Endgültige Projektdokumentation dem Betreuungslehrer abgeben | Endgültige Dokumentation  Präsentations-material |